## tab prod base
C'est le tableau le plus important : on y trouve tous les légumes à cultiver avec les variétés, les quantités à produire (que l'on prend dans le prévisionnel des paniers), les surfaces à prévoir, les dates de semis, de repiquage, les quantités de semences à acheter. Quand ce tableau est rempli, j'en fait une copie que je trie par dates et je le divise par mois dans des onglets différents que je m'imprime chaque mois. Peut être faire 2 tableaux : 1 pour plein champs et 1 pour abri.
TABLEAU DE BASE PRODUCTION PREVISIONNELLE Année XXX
Rendements qui sont en moyenne ceux du Limousin, à vérifier au fil des années avec ses propres rendements.
LEGUMES	VARIETES	Quantité à produire (c'est ce qu'on trouve dans le tableau récapitulatif des paniers)	rendt kg ou bottes ou pièces/m2	Surface totale à prévoir	date de mise en place	date repiquage godets	date de repiquage pc ou serre	date début de récolte	date fin de récolte		Quantité de semence en g/m2	nbre graine au g	Quantité totale en g de plants ou semences	OBSERVATIONS
ail			1,5	0	février			juil	aout		64	0,1	0	gousses
aromates (bouquet)			10	0	avril		mai					0	barquette
arroche (kg)			0,5	0	avril				juil.				0	barquette
aubergines (kg) - serre	Black Beauty, longue violette, rosa bianca (précoce),		3	0	mars	avril	avril	juil (plants achetés	oct.		0,04	167	0	barquette puis godets
basilic (bouquet)			15	0	avril		mai	juil.	oct.		0,02		0	barquette
betteraves (kg)	Détroit, Plate Egypte, Crapaudine,…	250	2	125	avril			juil.	aout		1	59	125	barquette
betteraves (kg)			2	0	juin			sept.	nov/dec	mars	1		0
blette (kg) - serre			1,5	0	15 dec/janvier		mars	mai	juil		0,5	59	0	barquette
blette (kg)			1,5	0	mars		avril	juil	déc		0,5	59	0	barquette
blette (kg)			1,5	0	mai		juin	juil.	déc.		0,5		0	barquette
brocoli (kg) -serre			0,5	0	fevrier		avril	juin	nov.		0,03		0	barquette
brocoli (kg)			0,5	0	mai		juin	sept	nov.		0,03		0	barquette
carotte (botte) - serre	Amsterdam, Nappoli		5	0	oct/nov			avril	juin		0,3		0	72kg
carotte (botte) - serre	Amsterdam, Nappoli		5	0	janvier			mai	juil		0,3		0	72kg
carotte (botte)	Nantaise (terre argileuse), Rodelika (terre argileuse),..		5	0	mars			juil	sept		0,3		0	72kg
carotte (botte)			5	0	mai			sept	déc		0,3		0	72kg
carotte (botte)			5	0	juin			oct.	mars		0,3		0	90 kg
céleri bche (pièce)			2	0	mars	mai	juin	sept.	déc.		0,02	2000	0	barquette puis serre
céleri rave(kg)			2	0	février	avril	juin	sept.	déc.		0,02	2000	0	barquette puis serre
cerfeuil (kg)			0,5	0	avril			juil.	août				0	aromate - 1 bqt = 50g
cerfeuil (kg)			0,5	0	avril			oct.	nov.				0	aromate - 1 bqt = 50g
chicorée (pièce)			6	0	juillet			oct	nov		0,2	833	0
chicorée (pièce)			6	0	aout			nov	déc		0,2		0
chicorée (pièce) - serre	Marquante		6	0	sept			nov	mars		0,2		0
chou de Bruxelle			1,5	0	mars		mai	sept	mars		0,04	286	0
chou fleur (kg) - serre			0,5	0	février			juin	oct.		0,03	286	0	en plus, non programmer dans panier
chou fleur (kg)	variété chez agrosemences		0,5	0	mai			juil	oct.		0,03	286	0	en plus, non programmer dans panier
chou pommé (kg) - serre			2	0	sept		nov	avril	mai		0,04	286	0	barquette
chou pommé (kg)			2	0	mars		mai	sept			0,04	286	0	barquette
chou pommé (kg)			2	0	mai		juin	oct	février		0,04		0	barquette
chou rave (pièce)			7	0	mars		avril	juil.	août		0,04	250	0	barquette
chou rave (pièce)	en plus		7	0	juin			sept.	oct.		0,04		0
chou rouge	Rodélika,		2	0	juillet			sept.			0,04	286	0	barquette
chou rouge			2	0	mars		mai	sept.			0,04	286	0	barquette
ciboulette (bouquet)					mars		avril					0	aromate -barquette
concombre (pièce) - serre			15	0	mars		avril	juin	sept.		0,05	45	0	godets (quantité/pieds de 10 à 20)
concombre (pièce)			15	0	avril		mai	juil.	sept.		0,05	45	0	godets (quantité/pieds de 10 à 20)
courge (kg)	Potimarron, Green Hokaïdo, Butternut, Rouge vif d'Etampes,...		5	0	avril		mai	oct.	déc.		0,3	2,50	0	godets
courgette (kg)			5	0	mars		avril	juin	nov		0,2	5,90	0	godets
courgette (kg)			5	0	avril		mai	juil.	nov		0,2		0	godets
courgette (kg)			5	0	juin			juil.	nov		0,2		0	godets
cresson alinois (bouquet)			15	0	mars			avr.	mai				0
cresson alinois (bouquet)			15	0	aout			juin	juin				0
crosne					mars			nov.	déc.				0	en plus, non programmer dans panier
échalotte			1	0	février			juil	sept				0
épinard(kg) - serre			0,5	0	janv		mars	avril	mai		1	110	0
épinard(kg) - serre			0,5	0	sept			nov	février		1	110	0
épinard(kg)			0,5	0	février		mars	mai			1	110	0
épinard(kg)			0,5	0	juillet			oct.	nov.		1		0
fenouil (pièce)			2,5	0	avril		mai	juil.	juil.		0,4	200	0	barquette
fenouil (pièce)	Géant Mamouth		1,5	0	mai			aout	nov.		0,4		0
fève (kg)	Aquadulce		0,8	0	février			juin	juil		20		0
fraise frigo (kg)			0,5	0	juin			sept.	sept.				0
haricot grain (kg)	Borlotto, Coco blanc		0,6	0	mai			oct.	oct.		12	1,36	0
haricot grain (kg)			0,6	0	juin			oct.	oct.		12		0
haricot palette (kg)			0,6	0	juin			août	oct.		12	1,20	0
haricot vert (kg) - serre			0,6	0	mars			mai	juil		12	1,36	0
haricot vert (kg)	Pongo, Sainte Victoire		0,6	0	avril			juin	aout		12	1,36	0
haricot vert (kg)			0,6	0	mai			juin	sept.		12		0
haricot vert (kg)			0,6	0	juin			juil.	oct.		12		0
haricot vert (kg)			0,6	0	juillet			sept	oct.		12		0
laitue (pièce) - serre	Célia, Colbert, Verdon, Merveille d'hiver,		8	0	oct			fevrier	mars		0,1	1000	0
laitue (pièce) - serre	Unico, Larissa, Carmen, Verdon		8	0	janv			avril	avril		0,1	1000	0
laitue (pièce)	Magenta		8	0	février		mars	avr.	mai		0,1	1000	0
laitue (pièce)	Carmen (toute année)		8	0	mars		avril	mai	mai		0,1		0	barquette
laitue (pièce)			8	0	avril		mai	mai	juin		0,1		0	barquette
laitue (pièce)			8	0	avril			mai	juin		0,1		0	barquette
laitue (pièce)			8	0	mai			juin	juin		0,1		0
laitue (pièce)			8	0	mai			juin	juin		0,1		0
laitue (pièce)			8	0	juillet			oct.	nov.		0,1		0
laitue (pièce)			8	0	aout			nov.	déc.		0,1		0
laitue (pièce) - serre			8	0	sept			nov.	déc.		0,1		0
mache (kg) - serre			0,5	0	aout			oct.	nov		1	910	0
mache (kg) - serre			0,5	0	oct			mars			1	910	0
mache (kg)			0,5	0	juillet			oct.	déc.		1	910	0
maïs doux (pièce)			3	0	mai			juil.	août		2	5	0
melon (kg) - serre	petit gris de Renne		2	0	avril		mai	août	sept.		0,06	33	0	godets
melon (kg)	petit gris de Renne		2	0	avril		juin	août	sept.		0,06	33	0	godets
mizuna (pièce)			10	0	mai			juil.	déc.				0
mizuna (pièce)			10	0	juillet			sept.	déc.				0
navet (kg) - serre			2	0	février			avril	mai		0,25	111	0	barquette
navet (kg)	de Milan, Marteau, Boule d'Or,..		2	0	06/03/07			mai	sept		0,25		0
navet (kg)	Globe,…		2	0	03/07/07			oct.	mars		0,25		0
oignon blanc (bte de 4) - serre	Lisbonne		2	0	16/08/07		oct	mai	juil.				0	gr
oignon blanc (bte de 4)	Lisbonne		2	0	16/02/07			mai	juil.		12		0	bulbes
oignon jaunes	conservation bulbes		2	0	16/02/07			aout			12		0	bulbes (machine rendemant moindre car plus d'écartement - pb si humidité
oseille (bouquet)					26/04/07			juil.	déc.				0	aromate
panais(kg)			2	0	01/05/07			nov	mars		0,3		0	laisser geler
pastèque (kg)			3	0	19/04/07		01/07/07	sept.	sept.		0,06	20	0	godets
persil (kg) - serre			0,5	0	juillet		aout	oct	février		0,5		0	1 bqt = 50g - barquette
persil (kg)			0,5	0	01/03/07		01/04/07	mai	déc.		0,5		0	1 bqt = 50g - barquette
persil (kg)			0,5	0	03/05/07			juil.	déc.		0,5		0
physalis (kg)			0,5	0	12/03/07	15/04/07	01/05/07	sept.	oct.				0	barquette puis godets
physalis (kg)			0,5	0	19/04/07	15/05/07	01/06/07	sept.	oct.				0	barquette puis godets
piment (pièce)			15	0	12/03/07		01/05/07	août	oct.		0,04		0	en plus, non programmer dans panier
poireau (kg)	Saint Victor,…		1,5	0	21/02/07		01/05/07	juil	sept		0,2	333	0	barquette
poireau (kg) (tagette)	Atlanta, Bleu de Solaise		1,5	0	21/03/07		01/06/07	sept	déc		0,2	333	0	barquette
poireau (kg)			1,5	0	21/04/07		01/07/07	déc	février		0,2	333	0	barquette
pois (kg)	Douce Provence		0,6	0	13/02/07			juin	juil		12		0
pois (kg)			0,6	0	12/03/07			juin	juil		12		0
poivron (pièce) - serre			10	0	12/03/07	15/04/07	01/05/07	août	oct.		0,04	121	0	barquette puis godets
poivron (pièce)			10	0	19/04/07	15/05/07	01/06/07	sept.	oct.		0,04		0	barquette puis godets
pomme de terre - serre			2	0	05/03/07			juin					0
pomme de terre (lin ou ricin anti doryphore)	Nicolas, Emeraude,..		2	0	06/04/07			aout	sept				0
radis (botte) - serre	Flamboyant		5	0	05/03/07			avr.	mai		0,5	125	0	(de 4 à 6)
radis (botte) - serre			5	0	15/03/07			avr.	mai		0,5		0
radis (botte) - serre			5	0	01/04/07			mai	mai		0,5		0
radis (botte)			5	0	13/04/07			mai	juin		0,5		0
radis (botte)			5	0	01/05/07			juin	juin		0,5		0
radis (botte)			5	0	10/05/07			juin	juil.		0,5		0
radis (botte)			5	0	06/06/07			juil.	juil.		0,5		0
radis (botte)			5	0	15/06/07			juil.	août		0,5		0
radis (botte)			5	0	03/07/07			août	août		0,5		0
radis (botte)			5	0	12/07/07			août	sept.		0,5		0
radis (botte)			5	0	01/08/07			sept.	sept.		0,5		0
radis (botte)			5	0	17/08/07			sept.	oct.		0,5		0
radis (botte)			5	0	05/09/07			oct.	nov		0,5		0
radis (botte) - serre			5	0	19/09/07			oct	nov		0,5		0
radis (botte) - serre			5	0	19/10/07			nov.	déc.		0,5		0
radis (botte) - serre			5	0	19/11/07			déc	janv		0,5		0
radis (botte) - serre			5	0	19/12/07			janv	février		0,5		0
radis (botte) - serre			5	0	19/01/08			février	mars		0,5		0
radis noir (kg)			2	0	03/07/07			oct.	déc.		0,5		0
radis noir (kg)			2	0	01/08/07			nov.	déc.		0,5		0
radis noir (kg)			2	0	05/09/07			déc.	déc.		0,5		0
radis rouge (kg) - serre			2	0	16/02/07			avr.	mai		0,5	125	0
radis rouge (kg)			2	0	05/03/07			mai	juin		0,5		0
radis rouge (kg)			2	0	03/07/07			sept.	oct.		0,5		0
radis rouge (kg)	en plus		2	0	01/08/07			oct.	nov.		0,5		0
roquette (bouquet)			15	0	01/03/07			mai	juin				0
roquette (bouquet)			15	0	03/05/07			juil.	août				0
roquette (bouquet)			15	0	05/08/07			oct.	nov.				0
roquette (bouquet)			15	0	01/09/07			nov.	déc.				0

tétragone (kg)					20/03/07		01/05/07	sept.	déc.				0	en plus, non prog - godets
tomate (kg) - serre			6	0	12/02/07	15/03/07	01/04/07	juil.	nov		0,02	286	0	barquette puis godets
tomate (kg)			3	0	19/04/07	15/05/07	30/05/07	juil.	oct.		0,02		0	barquette puis godets
tomatillo (pièce)			58	0	12/03/07	15/04/07	01/05/07	juil.	O				0	barquette puis godets
tomatillo (pièce)			58	0	19/04/07	15/05/07	01/06/07	juil.	août				0	barquette puis godets
topinambour (kg)			4	0	16/02/07			nov.	nov.				0
					0
	TOTAL surface			125

## tab prod fev
Exemple pour février : les productions sont dans l'ordre des dates de travail, je me marque aussi les planches à préparer
Comme je travaille avec le calendrier de la biodynamie, je prévois à l'avance les jours fruit, racine, feuille, fleur. Je me note les dates de rattrapage possible si j'ai raté le bon jour de semis
Et dessous, je me colle le même tableau que je remplirais chaque semaine avec la production réalisée
TABLEAU DE PRODUCTION PREVISIONNELLE FEVRIER 2007
LEGUMES	VARIETES	Quantité à produire	rendt kg ou bottes ou pièces/m2	Surface prévue en m2	date de mise en place	date de repiquage pc	date début de récolte	date fin de récolte	numéro de planche	Quantité de semence en g/m2	Quantité en g de plants ou semences	OBSERVATIONS
parc A 1 préparer pl 21, 23, 24,	17, 19 + 2 autres
racine 5pm 6 8 15pm 16	17pm 25 26
carottes (botte)		120	6	20	05/02/07		juin	août	123	0,3	6,00	72kg
feuille 1 2am 11 12 20 21 28
cerfeuil (kg)		1,2	0,5	2	11/02/07		mai	juin	B		0,00	aromate - 1 bqt = 50g
épinard(kg)		15	0,5	30	11/02/07		avr.	mai	A 401	1	30,00
laitue (pièce)		100	10	10	11/02/07		avr.	mai	B	0,1	1,00
roquette (bouquet)		60	15	4	11/02/07		avr.	mai	B
fruit 2pm 3 4 5am 13 14	15pm 22 23
fèves (kg)	Aquadulce	55	0,6	92	13/02/07		mai	juin	124	20	1833
pois (kg)		36	0,6	60	13/02/07		mai	juin	117-119 - 121	12	720

oignon jaunes (bte 4pds)	conservation bulbes	100	3	33	16/02/07		juin	juil.	B	12	400
oignon jaunes (bte 4pds)	conservation bulbes	45	3	15	16/02/07		juin	juil.	123	12	180
radis rouge (kg)		20	2	10	16/02/07		avr.	mai	B	0,5	5,00	serre
topinambour (kg)		60	4	15	16/02/07		nov.	nov.	B		0,00

épinard(kg)		10	0,5	20	20/02/07		avr.	mai	A 402	1	20,00
serre					1 barquette = 100 graines
choux pommés (kg)		100	2	50	21/02/07	01/03/07	juin	juil.	S	0,04	2,00	barquette 2
laitue (pièce)		120	10	12	21/02/07	20/03/07	mai	mai	S	0,1	1,20	barquette 1 petite
poireaux (kg)	Saint Victor	58	0,6	97	21/02/07	01/06/07	oct.	déc.	S	0,2	19,33	barquette 13 au total
poireaux (kg)	Géant d'hiver	58	0,6	97	21/02/07	15/06/07	oct.	déc.	S	0,2	19,33	barquette (environ 5 poireaux=1kg)
poireaux (kg)		58	0,6	97	21/02/07	01/07/07	oct.	déc.	S	0,2	19,33	barquette (soit 1300 graines)
poireaux (kg)		58	0,6	97	21/02/07	15/07/07	oct.	déc.	S	0,2	19,33	barquette

TABLEAU DE PRODUCTION REELLE FEVRIER 2007
LEGUMES	VARIETES	Quantité à produire	rendt kg ou bottes ou pièces/m2	Surface prévue en m2	date de mise en place	date de repiquage pc	date début de récolte	date fin de récolte	numéro de planche	Quantité de semence en g/m2	Quantité en g de plants ou semences	OBSERVATIONS
parc A 1 préparer pl 23, 24,	17, 19 + 2 autres
feuille 1 2am 11 12 20 21 28
cerfeuil (kg)		1,2	0,5	2	01/02/07		mai	juin	B		0,00	aromate - 1 bqt = 50g
épinard(kg)		15	0,5	30	01/02/07		avr.	mai	B	1	30,00	en plus, non prog
laitue (pièce)		100	10	10	01/02/07		avr.	mai	B	0,1	1,00
roquette (bouquet)		60	15	4	01/02/07		avr.	mai	B
racine 5pm 6 8 15pm 16	17pm 25 26
carottes (botte)		120	6	20	05/02/07		juin	août	123	0,3	6,00	72kg
épinard(kg)		10	0,5	20	11/02/07		avr.	mai	B	1	20,00	en plus, non prog
fruit 2pm 3 4 5am 13 14	15pm 22 23
fèves (kg)	Aquadulce	55	0,6	92	13/02/07		mai	juin	124	20	1833	manque 2 pl non prévues dans plan
pois (kg)		36	0,6	60	13/02/07		mai	juin	117-119	12	720
oignon jaunes (bte 4pds)	conservation bulbes	100	3	33	16/02/07		juin	juil.	B	12	400	bulbes
oignon jaunes (bte 4pds)	conservation bulbes	45	3	15	16/02/07		juin	juil.	123	12	180	bulbes
radis rouge (kg)		20	2	10	16/02/07		avr.	mai	B	0,5	5,00	serre
topinambour (kg)		60	4	15	16/02/07		nov.	nov.	B		0,00
serre
choux pommés (kg)		100	2	50	21/02/07	01/03/07	juin	juil.	S	0,04	2,00	barquette
laitue (pièce)		120	10	12	21/02/07	20/03/07	mai	mai	S	0,1	1,20	barquette
poireaux (kg)		58	0,6	97	21/02/07	01/06/07	oct.	déc.	S	0,2	19,33	barquette
poireaux (kg)		58	0,6	97	21/02/07	15/06/07	oct.	déc.	S	0,2	19,33	barquette
poireaux (kg)		58	0,6	97	21/02/07	01/07/07	oct.	déc.	S	0,2	19,33	barquette
poireaux (kg)		58	0,6	97	21/02/07	15/07/07	oct.	déc.	S	0,2	19,33	barquette

## tab prod mars
Exemple encore : on voit dans les colonnes F,G et H, que j'ai mis en gras les dates correspondants à mars : on voit ainsi que par exemple, les choux pommés ont été semés en février en barquettes
TABLEAU DE PRODUCTION PREVISIONNELLE mars 2007
LEGUMES	VARIETES	Quantité à produire	rendt kg ou bottes ou pièces/m2	Surface prévue en m2	date de mise en place	date repiquage godets	date de repiquage pc	date début de récolte	date fin de récolte	numéro de planche	Quantité de semence en g/m2	Quantité en g de plants ou semences	OBSERVATIONS
feuille 1 10pm 11 12am	18 pm 19am 20 27pm 28					1 barquette = 100 graines
racine 5 6 8 15 16 23 24
fruit 2 3 12pm 13 14 21 22	29 30
fleur 9 10am 17 25 26	27pm
A1 préparer pl 13, 25, 21	A 2 : 1 et 2
serre
céleris bche (pièce)		70	4	18	01/03/07	15/04/07	30/06/07	sept.	déc.	S	0,02	0,35	en plus, non prog -barquette puis serre
arroche (kg)		30	0,5	60	01/03/07		01/04/07	juin	juil.	403 4		0,00	barquette 1 ou 2
blettes (kg)		120	5	24	01/03/07		15/04/07	juin	nov.	S	0,5	12,00	barquette 3
choux rouges		35	2	18	01/03/07		15/04/07	sept.	sept.	S	0,04	0,70	en plus, non prog -barquette 1
ciboulette (bouquet)					01/03/07		15/04/07			S		0,00	aromate -barquette 1
persil (kg)		15	0,5	30	01/03/07		01/04/07	mai	déc.	S	0,5	15,00	1 bqt = 50g - barquette 2
plein champs
choux pommés (kg)		100	2	50	21/02/07		01/03/07	juin	juil.	B	0,04	2,00	barquette
cresson alinois (bouquet)		60	15	4	01/03/07			avr.	mai	B
ficoïde glaciale (bouquet)		80	10	8	01/03/07			juil.	juil.	B
roquette (bouquet)		60	15	4	01/03/07			mai	juin	B
serre
céleris rave(kg) (pièce400g)		25	1,5	17	05/03/07	15/04/07	30/06/07	sept.	déc.	S	0,02	0,25	en plus, non prog -barquette puis serre
betteraves (kg)		105	3	35	05/03/07		01/04/07	juil.	août	S	1	35,00	barquette 5 (1 barq = 20kg)
navets (kg)		75	2	38	05/03/07		15/04/07	juin	août	S	0,25	9,38	barquette 5 (1 barq = 20kg)
plein champs
carottes (botte)		120	6	20	05/03/07			juin	août	B	0,3	6,00	72kg
crosne					05/03/07			nov.	déc.	B		0,00	en plus, non prog
panais(kg)		35	2	18	05/03/07			juin	août	B	0,3	5,25	en plus, non prog
radis (botte)		30	4	8	05/03/07			avr.	mai	B	0,5	3,75	serre
radis rouge (kg)		20	2	10	05/03/07			mai	juin	B	0,5	5,00
fleur					09/03/07					A113 A125
pois (kg)		36	0,6	60	12/03/07			juin	juin	A201 2	12	720
serre
aubergines (kg)		100	2	50	12/03/07	15/04/07	01/05/07	juil.	oct.	S	0,04	2,00	barquette puis godets 2
physalis (kg)		23	0,5	46	12/03/07	15/04/07	01/05/07	sept.	oct.	S		0,00	barquette puis godets 1
poivrons (pièce)		130	10	13	12/03/07	15/04/07	01/05/07	août	oct.	S	0,04	0,52	barquette puis godets 1
tomates (kg)		160	3	53	12/03/07	15/04/07	01/05/07	juil.	oct.	S	0,02	1,07	barquette puis godets 2
tomatillos (pièce)		200	58	3	12/03/07	15/04/07	01/05/07	juil.	août	S		0,00	barquette puis godets 1
courgette (kg)		180	3	60	12/03/07		30/04/07	juin	oct.	S	0,2	12,00	godets 100
piment (pièce)		35	15	2	12/03/07		01/05/07	août	oct.	S	0,04	0,09	en plus, non prog - barquette
choux rave (pièce)		200	7	29	15/03/07		15/04/07	juil.	août	S	0,04	1,14	barquette 2
plein champs
radis (botte)		30	4	8	15/03/07			avr.	mai	B	0,5	3,75	serre
laitue (pièce)		120	10	12	21/02/07		20/03/07	mai	mai	B	0,1	1,20	barquette
serre
laitue (pièce)		120	10	12	20/03/07		05/04/07	mai	juin	S	0,1	1,20	barquette 1 petite
tétragone (kg)					20/03/07		01/05/07	sept.	déc.	S		0,00	en plus, non prog - godets
arroche (kg)		30	0,5	60	30/03/07		01/04/07	juin	juil.	S		0,00	barquette 1

## tab prod aout sept oct
Je rassemble ces 3 mois car il y a moins de lignes !
TABLEAU DE PRODUCTION PREVISIONNELLE aout sept oct 2007
LEGUMES	VARIETES	Quantité à produire	rendt kg ou bottes ou pièces/m2	Surface prévue en m2	date de mise en place	date début de récolte	date fin de récolte	numéro de planche	Quantité de semence en g/m2	Quantité en g de plants ou semences	OBSERVATIONS
racine 7 8 16 17 18 26	27
feuille 2 3 4 11 12 21 22	29pm 31
cerfeuil (kg)		1,8	0,5	4	02/08/07	oct.	nov.	B		0,00	aromate - 1 bqt = 50g
chicorée (pièce)		100	6	17	02/08/07	oct.	nov.	B	0,2	4,00
roquette (bouquet)		80	15	5	02/08/07	oct.	nov.	B
radis (botte)		40	4	10	07/08/07	sept.	sept.	B	0,5	5,00
radis noir (kg)		39	2	20	07/08/07	nov.	déc.	B	0,5	9,75
radis rouge (kg)	en plus	20	2	10	07/08/07	oct.	nov.	B	0,5	5,00
laitue (pièce)		60	10	6	11/08/07	nov.	déc.	B	0,1	0,60
radis (botte)		30	4	8	16/08/07	sept.	oct.	B	0,5	3,75
racine 3 4 5am 12 13 14	15 22 23 30pm
feuille 7pm 8 17pm 18	19 26 27
radis (botte)		30	4	8	03/09/07	oct.	oct.	B	0,5	3,75
radis noir (kg)		50	2	25	03/09/07	déc.	déc.	B	0,5	12,50
chicorée (pièce)		100	6	17	07/09/07	nov.	déc.	B	0,2	4,00
cresson alinois (bouquet)		80	15	5	07/09/07	oct.	nov.	B
roquette (bouquet)		80	15	5	07/09/07	nov.	déc.	B
radis (botte)		30	4	8	22/09/07	oct.	nov.	B	0,5	3,75
cerfeuil (kg)		1,8	0,5	4	27/09/07	nov.	déc.	B		0,00	aromate - 1 bqt = 50g
chicorée (pièce)		60	6	10	28/09/07	oct.	déc.	B	0,2	4,00
racine 1 2 9 10 11 12 19	pm 20 21 28 29
radis (botte)		30	4	8	01/10/07	nov.	nov.	B	0,5	3,75
radis (botte)		30	4	8	19/10/07	nov.	déc.	B	0,5	3,75	serre

	TOTAL surface